## 개요
WADE 고도화 프로젝트 — WBS
여가지도 실연동 · CCTV 사진 매핑 · 로그인/마이페이지 · 관리자 · 문의
기간 | 2026.08.11 (화) ~ 2026.09.10 (목)
투입 | 월~금 하루 3시간 (1세션) · 주말 휴무
가용 | 평일 23일 = 23세션 ≈ 69시간
대상 | wade(프론트) · wade-api(백엔드) · design html(디자인)
개발 | 1인 개인 프로젝트
작성일 | 2026.08.11
github (FE) | https://github.com/SG-Develope/wade-FrontAnd
github (BE) | https://github.com/SG-Develope/WADE-BackAnd
범위 (Scope)
구분 | 기능 | 설명
Core | 여가지도 실연동 | 고캠핑 API + 자전거길·산책로 선(Polyline) DB 적재 후 지도 표시
Core | CCTV 낮/밤 사진 매핑 | cctvname 매칭, 18시 이후 밤 사진 표시
Core | 로그인/마이페이지 | 카카오 OAuth, 즐겨찾기, 캠핑장 상세, 내 문의 목록
Core | 관리자 | role 인가, 사용자 목록 + 문의 전체 조회·답변
Core | 문의(비실시간) | 문의글 CRUD + 관리자 답변
Stretch | 웹소켓 실시간 문의 | STOMP 실시간 채팅 (여유 시, 이번 달 어려움)
제외 | 예약·결제 / 지역확장 | 다음 사이클로 이월
1. 프로젝트 개요
프로젝트명 | WADE (웨이드)
한 줄 소개 | AI 기반 낙동강 수위 실시간 모니터링 서비스
서비스 목적 | 낙동강 주변에서 캠핑·낚시·자전거·산책을 즐기는 사람들이 실시간 수위 변화를 직접 확인하고, 맑은 날에도 발생할 수 있는 갑작스러운 수위 상승에 스스로 대비하도록 돕는다. 핵심 가치는 수위 숫자를 "내가 가려는 장소 기준"으로 번역하는 것.
서비스 배경 | 공공기관 전용 조기경보 시스템 운영 경험에서 출발. ① 시민은 기관 알림 전까지 스스로 확인할 수단이 없는 수동적 수신자였고, ② 수위 데이터는 공개돼 있으나 숫자·전문용어로만 제공돼 일반인이 위험을 판단하기 어려웠다.
대상 지역 | 구미~칠곡 구간 · 관측소 2곳(양포교·호국의다리) · 여가장소 4곳(오토캠핑장·낚시터·자전거길·둔치공원)
개발 형태 | 1인 개인 프로젝트
일정 | MVP 2026.06.15~07.01 · 고도화(v6) 2026.08.11~09.10
2. 핵심 차별점
구분 | 차별점 | 설명
① | 찾아보는 정보 | 기관이 경보를 보내기 전에 시민이 먼저 상황을 판단할 수 있다. 기다리는 알림이 아니다.
② | 체감 시각화 | 평상수위 대비 상승분을 튜브 그래프·제방 단면도로 표현. "6.2m" 대신 "평상시보다 +4.4m → 버스 높이만큼 올라옴"으로 전달.
③ | 장소 기반 안전 판단 | "양포교 수위 3.7m"가 아니라 "양포교 낚시터 — 지금 주의 필요"로 번역한다.
④ | CCTV+레이더 현장 확인 | CCTV 영상으로 실제 강 상황을, 기상청 레이더로 상류 강수 현황을 직접 눈으로 확인한다.
3. 주요 기능
기능 영역 | 상세 | 범위
실시간 수위 모니터링 | 지도 마커 수위 상태 + 관측소 카드 + 10분 자동 갱신 + 위험 시 경고 배너 | MVP
수위 추이·직관 시각화 | 24시간 그래프 + 평상수위 대비 상승 튜브 + 제방 단면도 + 10분 이력 테이블 | MVP
여가 지도 | 캠핑장·낚시터·자전거길·산책로 안전 상태 표시 (v6: 고캠핑·두루누비 공공데이터 실연동, 마커/선 표현) | MVP·v6
AI 안전 안내 | 수위·날씨를 종합한 자연어 안전 안내 (Claude API) | MVP
날씨·레이더 | 기온·강수확률 + 7일 예보 + 기상청 강수 레이더·위성·태풍 | 2주차
CCTV 현장 영상 | 관측소 모달 내 낙동강홍수통제소 iframe (v6: 낮/밤 사진 매핑) | 2주차·v6
회원·마이페이지 | 카카오 OAuth 로그인 + 즐겨찾기 + 내 문의 목록 | v6
관리자 | role 기반 인가 + 사용자 목록 + 문의 전체 조회·답변 | v6
문의 | 문의글 CRUD + 관리자 답변 (실시간 웹소켓 채팅은 Stretch) | v6
4. 기술 스택
구분 | 기술
프론트엔드 | React 19 · Vite 8 · TypeScript 6 · React Router v7 · TanStack Query v5 · Zustand v5 · Tailwind CSS v4 · Axios · Recharts v3 · 카카오맵 JS API
백엔드 | Spring Boot 4.0.7 · Java 21 · Gradle · MyBatis 4 · RestTemplate · Caffeine 캐시 · REST API(JSON)
데이터베이스 | PostgreSQL (Neon)
외부 API | 낙동강홍수통제소(수위·홍수특보·CCTV) · 기상청(초단기예보·레이더) · 카카오맵 · Claude API
인증·인가 | 카카오 OAuth → 서버 JWT 발급/검증 · role 기반 인가(ADMIN)
배포 | FE Vercel · BE Railway · DB Neon

## 주차 마일스톤
주차별 마일스톤
주차 | 기간(평일) | 세션 | 마일스톤 | 완료 시 상태
W1 | 08/11~08/14 | 4 | 기획 확정 + 디자인 시스템 + 여가지도 UI | 디자인 시스템·여가지도 UI 완성
W2 | 08/17~08/21 | 5 | 디자인 마감 + 여가지도 데이터 파이프라인(BE) | 캠핑장/코스 DB 적재, 조회 API 완성
W3 | 08/24~08/28 | 5 | 여가지도 FE 완성 + CCTV 매핑 + 로그인 | 지도 표시 + 사진 매핑 + OAuth 로그인
W4 | 08/31~09/04 | 5 | 마이페이지 + 관리자 + 문의 CRUD | 회원·관리자·문의 흐름 완성
마감 | 09/07~09/10 | 4 | Core QA + 배포 + 문서 | 배포 완료, 포트폴리오 정리

## 날짜별 WBS
날짜별 WBS (23세션)
주차 | 날짜 | 요일 | 영역 | 세션 목표 | 주요 작업 | 산출물 | 완료 기준(DoD) | 관련 파일
W1 | 08/11 | 화 | 기획 | 이번 달 범위를 문서로 고정하고 데이터 확보 선행작업 착수 | • 본 WBS 최종 검토·확정 (범위/우선순위 고정) • PRD v6 개정 착수: 여가지도(정적데이터)·회원·관리자·문의 섹션 추가 • 공공데이터포털 고캠핑 정보조회 서비스 활용신청 • 두루누비 정보 서비스(걷기길) 활용신청 • 전국자전거도로 표준데이터 확보 경로 확인 • 카카오 디벨로퍼스 카카오 로그인 활성화 여부 확인(3주차 대비) | 확정 WBS, PRD v6 초안, API 키 신청 접수번호 | 범위 고정 + 3개 데이터 신청 접수 완료 | wade/docs/PRD.md, 공공데이터포털, 카카오 디벨로퍼스
W1 | 08/12 | 수 | 디자인 | Figma에서 그릴 "재료 리스트 + 조립 설명서" 확정 | • 신규/수정 화면 목록 확정 (여가지도·캠핑장상세·로그인·회원가입·마이페이지·관리자 대시보드·문의작성·내문의목록·관리자 문의상세) • 재사용 컴포넌트 뽑기 (캠핑장카드·코스아이템·필터바·문의아이템·폼인풋·버튼·상태배지·모달) • 화면별 필요 데이터 필드 정의 → BE 응답 스펙의 밑그림 • 기존 DESIGN.md 디자인 토큰(컬러/타이포/여백) 추출·정리 • Figma 파일 페이지 구조 설계 (①토큰 ②컴포넌트 ③화면 ④모바일) | docs/DESIGN_SPEC.md(화면·컴포넌트·필드 표), Figma 페이지 골격 | 그릴 화면·컴포넌트 개수 확정, 필드 표 완성 | wade/docs/DESIGN.md, design html/*
W1 | 08/13 | 목 | 디자인 | 부품 먼저 — 화면 조립 속도 확보 | • Figma 변수(variables)로 컬러·타이포·spacing 토큰 등록 • 공통 컴포넌트 작화: 버튼(배리언트)·인풋·상태배지·카드 프레임·모달 • 아이콘 세트 정리 (src/assets/icons 대응) • Figma MCP 연결 + get_variable_defs로 토큰 읽기 테스트 • 읽은 토큰이 Tailwind @theme 변수와 매칭되는지 1차 확인 | Figma 디자인시스템 페이지, MCP 연결 확인 | 공통 컴포넌트 Figma화 + MCP 토큰 읽기 성공 | Figma MCP, wade/src/index.css(@theme)
W1 | 08/14 | 금 | 디자인 | 이번 달 최대 신규 화면부터 디자인 | • 여가지도 데스크톱 레이아웃 (지도 + 필터바 + 리스트 사이드바) • 캠핑장 마커 / 코스(선) 범례 디자인 • 종류 필터바(캠핑·자전거·산책) 상태 디자인 • 리스트 아이템 카드 + 선택 시 상태 • 캠핑장 상세 모달/패널 (사진·편의시설·즐겨찾기 버튼) • 모바일 대응 레이아웃 스케치 | 여가지도 Figma 프레임(데스크톱+모바일) | 여가지도 전 상태(기본/필터/선택/상세) 프레임 완성 | src/components/leisure/* (리뉴얼 대상)
W2 | 08/17 | 월 | 디자인 | 디자인 주간 마감 — 전 화면 Figma 완비 | • 로그인 / 회원가입 화면 (login.html 기반 리뉴얼) • 마이페이지 (mypage.html 기반: 즐겨찾기·내정보·내문의) • 캠핑장 상세 최종화 • 관리자 대시보드 (사용자 목록 + 문의 목록 + 답변) • 문의 작성 / 내 문의 목록 / 관리자 문의 상세 • MCP get_design_context로 컴포넌트 1개 → React 코드 변환 테스트 | 전 화면 Figma, 코드 변환 파이프 검증 | 모든 Core 화면 Figma 존재 + 변환 1건 성공 | design html/*, Figma MCP
W2 | 08/18 | 화 | BE | 캠핑장 데이터 소스 연결 + DB 구조 확정 | • 고캠핑 오퍼레이션 확인(locationBasedList 등) + 파라미터 파악 • application.yml에 고캠핑 키 추가 • GoCampingClient(RestTemplate) 작성 — 구미·칠곡 필터 • 응답 DTO 매핑(name, mapX/mapY, addr, tel, 편의시설, 이미지) • leisure_place DDL 설계 (id, type, name, lat, lng, addr, meta jsonb, station_id) • leisure_course DDL 설계 (id, type, name, path jsonb, station_id) | GoCampingClient.java, DDL 초안(docs/DDL.md 갱신) | 고캠핑 응답 콘솔 파싱 성공 + 스키마 확정 | config/dto, 신규 client, docs/DDL.md
W2 | 08/19 | 수 | BE/Data | 캠핑장은 DB→API까지 완결, 코스 원본 확보 | • leisure_place 테이블 Neon에 생성 • 캠핑장 seed 스크립트로 낙동강 주변 데이터 적재 • LeisurePlaceMapper(MyBatis) + 조회 서비스/컨트롤러 • GET /api/leisure/places?type=camping 응답 확인 • 두루누비/자전거길 GPX·좌표 원본 다운로드 + 낙동강 구간 선별 | 적재된 캠핑장 데이터, 조회 API, GPX 원본 | 캠핑장 조회 API가 실데이터 반환 + GPX 확보 | PlaceController/PlaceMapper 확장, resources/mapper
W2 | 08/20 | 목 | Data/BE | 선(Polyline) 데이터 완성 | • GPX 파싱 스크립트 → 순서 있는 [lng,lat] 배열 변환 • 좌표 다운샘플링(점 과다 시 지도 성능 위해 솎기) • leisure_course.path(jsonb)에 적재 + 관측소 매핑 • LeisureCourseMapper + GET /api/leisure/courses?type=bike¦walk • 응답 좌표를 지도 테스트 페이지에서 눈으로 검증 | 코스 좌표 DB, 코스 조회 API | 코스 API가 폴리라인 좌표 반환 + 육안 검증 OK | 신규 course mapper/service/controller
W2 | 08/21 | 금 | FE | 프론트에서 캠핑장부터 지도에 표시 | • src/api/leisure.ts + queries/useLeisureQuery.ts (places/courses) • LeisureMap.tsx 리뉴얼 — 캠핑장 마커(종류별 아이콘) • LeisureFilterBar.tsx — 캠핑/자전거/산책 토글 • 마커 클릭 → 상세 패널/모달 오픈 연결 • 로딩 스켈레톤/빈상태 처리 | 캠핑장 마커 + 필터 동작하는 여가지도 | 필터로 캠핑장 마커 on/off, 클릭 시 상세 오픈 | src/components/leisure/*, src/api, src/queries
W3 | 08/24 | 월 | FE | 여가지도 전체 흐름 완성 | • 카카오맵 Polyline으로 자전거길·산책로 선 렌더 + 범례 • PlaceList/LeisureSidebar 리스트 ↔ 지도 하이라이트 연동 • 대시보드 관측소 모달 → "이 관측소 여가장소 보기" 딥링크 • 캠핑장 상세(사진·편의시설) 데이터 바인딩 • 반응형 점검(모바일 지도/리스트 전환) | 여가지도 완성본 | 마커+선+리스트+딥링크+상세 모두 동작 | src/components/leisure/*, dashboard/StationModal.tsx
W3 | 08/25 | 화 | Data/BE | 사진 매핑용 데이터 준비 | • 관측소 2곳 CCTV 지점 낮/밤 사진 수집(직접 촬영/수집) • cctv_photos DDL (cctvname, day_img_url, night_img_url) • 이미지 저장소 결정(정적 호스팅/오브젝트 스토리지) + 업로드 • seed로 URL 적재 + cctvname 표기 정확히 일치시키기 | cctv_photos 테이블 + 사진 URL 적재 | DB에 낮/밤 URL 저장, 이미지 접근 가능 | CctvController/CctvMapper 확장, docs/DDL.md
W3 | 08/26 | 수 | BE/FE | 카드에 실제 사진 표출 | • API 응답 cctvname ↔ DB cctvname 매칭 로직 • 현재 시각 18시 기준 낮/밤 URL 선택(서버 or 클라) • CctvCard.tsx 사진 바인딩 + 매칭 실패 fallback • 밤/낮 경계 테스트(시간 목킹) | 시간대별 사진 매핑된 CCTV 카드 | 18시 전후로 사진 전환 확인 + fallback 동작 | dashboard/CctvCard.tsx, api/cctv.ts
W3 | 08/27 | 목 | BE | 인증 백엔드 완성 | • users DDL (id, kakao_id, nickname, email, role, created_at) • 카카오 OAuth 콜백 처리(code→token→사용자정보) • 신규/기존 사용자 분기 저장(upsert) • JWT 발급/검증 + Security 필터 or 인터셉터 • GET /api/auth/me (토큰→내정보) | 로그인 API + JWT | 카카오 로그인→토큰 발급→내정보 조회 성공 | 신규 AuthController/AuthService/UserMapper, config
W3 | 08/28 | 금 | FE | 프론트 인증 흐름 | • 카카오 로그인 버튼 + 콜백 라우트 처리 • 토큰 저장(메모리/쿠키) + apiClient 인증 헤더 인터셉터 • 인증 전역 상태(appStore에 user 추가) • 로그인/비로그인 헤더 분기(로그인 버튼 ↔ 프로필) • 만료/로그아웃 처리 | 로그인 UI + 인증 상태 관리 | 로그인→상태 유지→로그아웃 흐름 동작 | src/stores/appStore.ts, src/api/apiClient.ts, src/router
W4 | 08/31 | 월 | FE/BE | 회원 개인화 기능 | • favorites DDL + 추가/삭제/조회 API • 캠핑장 상세 "즐겨찾기" 버튼 ↔ API 연동 • 마이페이지: 내 정보 + 즐겨찾기 목록 + (내 문의 목록 자리) • 비로그인 시 즐겨찾기 접근 가드 | 마이페이지 + 즐겨찾기 완성 | 즐겨찾기 추가→마이페이지 반영 동작 | 신규 FavoriteController, src/pages(마이페이지 신규)
W4 | 09/01 | 화 | BE | 관리자 권한 체계 | • role(USER/ADMIN) 기반 인가 적용 • 관리자 계정 시드/지정 • GET /api/admin/users (관리자 전용) + 페이징 • 비관리자 접근 403 처리 | 관리자 사용자 조회 API | 관리자만 사용자 목록 조회 가능 | config(security), 신규 AdminController
W4 | 09/02 | 수 | BE | 문의 백엔드 완결 | • inquiries DDL (id, user_id, title, content, status, answer, created_at) • 작성 POST /api/inquiries (로그인 사용자) • 내 문의 GET /api/inquiries/me • 관리자 전체 GET /api/admin/inquiries • 답변 PATCH /api/admin/inquiries/{id} (status→answered) | 문의 CRUD + 답변 API | 작성·조회·답변 API 전부 응답 OK | 신규 InquiryController/Service/Mapper
W4 | 09/03 | 목 | FE | 사용자측 문의 UI | • 문의 작성 폼(제목·내용) + 유효성 • 내 문의 목록 + 상태 배지(대기/답변완료) • 문의 상세(내 글 + 관리자 답변 표시) • 마이페이지 "내 문의" 연결 | 사용자 문의 화면 | 작성→목록→상세→답변확인 흐름 동작 | src/pages, src/api/inquiry.ts(신규)
W4 | 09/04 | 금 | FE | 관리자측 UI 완성 | • 관리자 대시보드: 사용자 목록 테이블 • 문의 전체 목록 + 상세 + 답변 폼 • 답변 등록 → 상태 갱신 반영 • ADMIN 아니면 접근 차단 라우트 가드 | 관리자 화면 완성 | 관리자 답변 등록 → 사용자측 반영 확인 | src/router, 신규 관리자 페이지
마감 | 09/07 | 월 | QA | 전체 흐름 점검·버그 수정 | • 시나리오 테스트: 비회원→로그인→여가지도→즐겨찾기→문의→관리자 답변 • CCTV 낮/밤 전환 재확인 • 콘솔 에러/네트워크 실패 케이스 점검 • 발견 버그 목록화 + 즉시 수정 | 버그 목록 + 수정 커밋 | Core 5개 기능 정상 동작 | 전 영역
마감 | 09/08 | 화 | QA/버퍼 | 유일한 버퍼 — 밀린 것 흡수 | • 밀린 작업 처리(우선순위 순) • 모바일 반응형 최종 점검 • 접근성 레이블/포커스/대비 점검 • (여유 시) 웹소켓 착수 검토 | 잔여 이슈 해소 | 남은 블로커 0 | 전 영역
마감 | 09/09 | 수 | QA | 프로덕션 반영 | • 프론트 Vercel / 백엔드 Railway 배포 • 배포 환경 환경변수·CORS·HTTPS 확인 • 배포본 스모크 테스트(핵심 플로우) | 배포된 서비스 | 배포 완료 + 주요 버그 0 | netlify.toml/Vercel, Railway, config/CorsConfig
마감 | 09/10 | 목 | 문서 | 포트폴리오화 | • README/PRD/DESIGN/ERD/DDL 최신화 • 신규 API 명세 docs/API.md 갱신 • 스크린샷/GIF 정리 • 회고(잘된 점/개선점/다음 사이클 백로그: 웹소켓·지역확장·결제) | 최신 문서 + 회고 | 문서 최신화 + 회고 작성 | wade/docs/*, README.md

## 체크리스트
세부 작업 체크리스트
완료 시 '완료' 열에 O 표기
날짜 | 영역 | 세부 작업 | 완료
08/11 | 기획 | WBS 확정 | o
08/11 | 기획 | PRD v6 착수 | o
08/11 | 기획 | 고캠핑·두루누비·자전거길 키 신청 | o
08/11 | 기획 | 카카오로그인 활성화 확인 | o
08/12 | 디자인 | 화면 목록 확정
08/12 | 디자인 | 재사용 컴포넌트 추출
08/12 | 디자인 | 화면별 필드 정의
08/12 | 디자인 | 토큰 정리
08/12 | 디자인 | Figma 페이지 구조
08/13 | 디자인 | 변수로 토큰 등록
08/13 | 디자인 | 공통 컴포넌트 작화
08/13 | 디자인 | 아이콘 정리
08/13 | 디자인 | MCP 연결+토큰 읽기 테스트
08/14 | 디자인 | 레이아웃(지도+필터+리스트)
08/14 | 디자인 | 마커·선 범례
08/14 | 디자인 | 필터바
08/14 | 디자인 | 리스트 카드
08/14 | 디자인 | 상세 모달
08/14 | 디자인 | 모바일
08/17 | 디자인 | 로그인·회원가입
08/17 | 디자인 | 마이페이지
08/17 | 디자인 | 캠핑장상세
08/17 | 디자인 | 관리자
08/17 | 디자인 | 문의 화면
08/17 | 디자인 | MCP 컴포넌트 변환 1건
08/18 | BE | 오퍼레이션 확인
08/18 | BE | 키 추가
08/18 | BE | GoCampingClient
08/18 | BE | 응답 DTO
08/18 | BE | leisure_place·course DDL
08/19 | BE/Data | 테이블 생성
08/19 | BE/Data | seed 적재
08/19 | BE/Data | Mapper+조회 API
08/19 | BE/Data | GET places
08/19 | BE/Data | GPX 원본 다운로드·선별
08/20 | Data/BE | GPX 파싱→좌표배열
08/20 | Data/BE | 다운샘플링
08/20 | Data/BE | path jsonb 적재
08/20 | Data/BE | 코스 API
08/20 | Data/BE | 지도 육안 검증
08/21 | FE | api/leisure+useLeisureQuery
08/21 | FE | LeisureMap 마커
08/21 | FE | 필터바 토글
08/21 | FE | 클릭→상세
08/21 | FE | 스켈레톤
08/24 | FE | Polyline 선 렌더+범례
08/24 | FE | 리스트↔지도 연동
08/24 | FE | 대시보드 딥링크
08/24 | FE | 상세 바인딩
08/24 | FE | 반응형
08/25 | Data/BE | 관측소 2곳 낮/밤 사진 수집
08/25 | Data/BE | cctv_photos DDL
08/25 | Data/BE | 저장소·업로드
08/25 | Data/BE | URL 적재·이름일치
08/26 | BE/FE | cctvname 매칭
08/26 | BE/FE | 18시 낮·밤 선택
08/26 | BE/FE | CctvCard 바인딩
08/26 | BE/FE | fallback
08/26 | BE/FE | 경계 테스트
08/27 | BE | users DDL
08/27 | BE | 카카오 콜백
08/27 | BE | upsert
08/27 | BE | JWT 발급·검증
08/27 | BE | GET auth/me
08/28 | FE | 카카오 버튼+콜백
08/28 | FE | 토큰 저장+헤더 인터셉터
08/28 | FE | 인증 전역상태
08/28 | FE | 헤더 분기
08/28 | FE | 로그아웃
08/31 | FE/BE | favorites DDL+API
08/31 | FE/BE | 상세 즐겨찾기 버튼
08/31 | FE/BE | 마이페이지(정보·즐겨찾기·문의자리)
08/31 | FE/BE | 가드
09/01 | BE | role 인가
09/01 | BE | 관리자 계정 시드
09/01 | BE | GET admin/users+페이징
09/01 | BE | 403 처리
09/02 | BE | inquiries DDL
09/02 | BE | POST 작성
09/02 | BE | GET me
09/02 | BE | GET admin 전체
09/02 | BE | PATCH 답변
09/03 | FE | 작성 폼+유효성
09/03 | FE | 목록+상태배지
09/03 | FE | 상세(글+답변)
09/03 | FE | 마이페이지 연결
09/04 | FE | 사용자 테이블
09/04 | FE | 문의 목록+상세+답변폼
09/04 | FE | 답변→상태갱신
09/04 | FE | ADMIN 라우트 가드
09/07 | QA | 전체 시나리오 테스트
09/07 | QA | CCTV 재확인
09/07 | QA | 에러·실패 케이스
09/07 | QA | 버그 목록·수정
09/08 | QA/버퍼 | 밀린 작업 처리
09/08 | QA/버퍼 | 모바일 반응형
09/08 | QA/버퍼 | 접근성 점검
09/08 | QA/버퍼 | (여유시 웹소켓 검토)
09/09 | QA | Vercel/Railway 배포
09/09 | QA | 환경변수·CORS·HTTPS
09/09 | QA | 배포본 스모크 테스트
09/10 | 문서 | README/PRD/DESIGN/ERD/DDL 갱신
09/10 | 문서 | API.md
09/10 | 문서 | 스크린샷·GIF
09/10 | 문서 | 회고·백로그